临 床 研 究 合 同

研究名称

合同类别            委托研究

委托单位

受委托单位      成都市第四人民医院

签约日期：   年   月   日

| 委 托 方（甲方）：××××制药股份有限公司 受委托方（乙方）：成都市第四人民医院 本协议（合同）书内容如下： 依据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方在平等互利、充分表达各自意愿的基础上，就以下各条所涉及的相关技术和法律问题，经协商一致达成如下协议，由签约双方共同恪守。自双方签订合同之日起即生效，任何一方不得单独终止合同。 一、双方合作的方式、目的和内容： 根据国家食品药品监督管理总局（NMPA）第（ ）号批件，甲方委托乙方对甲方研制的××××（注册分类：××××）新药进行 期研究，以评价其有效性和安全性。 试验名称为： 计划完成 例受试者入组观察，具体研究内容详见《 临床试验方案》。 二、双方承担的责任：（根据具体项目可增加相应条款） 甲方： 1、提供临床试验批件或临床试验通知书、药检报告、研究者手册及与试验用药物有关的临床前研究资料。 2、无偿提供合格的试验用药、对照药及临床研究用病例报告表、知情同意书等物资。 3、委派合格的项目经理和监查员，监查临床研究实施过程和所有研究资料，以确保临床研究符合药品注册申报要求。 4、提供并按时支付临床研究费用。 5、必须保证试验用药物符合GCP规范的相关要求。对于发生与临床试验相关损害的受试者，甲方须承担治疗费用及相应的经济赔偿，并负责处理相关事宜。如有争议时由甲方先垫支全部相关费用。 6、必须获得成都市第四人民医院临床试验伦理委员会批件，接到成都市第四人民医院国家药物临床试验机构办公室同意启动通知后，方可召开临床试验启动会并启动临床试验。 6. 7、参照NMPA（2015）266号公告，甲方是药物临床试验的发起者和受益者，对注册申报的数据承担全部法律责任。 乙方： 1、遵循中华人民共和国药品监督管理局制定的《药物临床试验质量管理规范》及有关法规要求进行本药物的临床研究。 2、负责组织、协调、督促参加试验的医务人员，严格按照伦理委员会批准的研究方案进行临床研究，保证研究数据准确、真实、可靠。认真及时填写病例报告表，按时完成临床试验。 3、接受并配合由甲方委派的临床监查员的监查，并及时回复监查员提交的书面监查问题和意见。 4、临床研究结束后负责整理临床试验所有相关资料，向甲方提供真实准确的注册所需的书面资料。协助甲方解答国家药品监督管理局对本临床研究提出的各项疑问。 如甲乙任何一方改动方案，需经双方协商同意，伦理委员会再次批准或备案后实施。 三、经费承担及支付方式、支付时间（必须包含试验相关全部费用，具体细节以附件列出）： 1.甲方支付乙方研究经费，合计为人民币 元（大写）。 2.甲方应在合同签订后7个工作日内支付合同总金额 30%的费用，即人民币 元。（如乙方为牵头单位，牵头费人民币 元应在首次付款时支付。 3.甲方应在乙方完成纳入计划病例数( 例)的50%（即 例)时支付合同总金额 30%的费用，即人民币 元。 4.甲方在临床研究结束后、数据库锁库，完成关中心质控后：（1）按实际发生例数付清合同尾款；（2）向乙方机构和伦理委员会办公室提交关闭中心函；（3）最迟在小结表/总结报告签字盖章前，完成对乙方临床试验数据的最后监查以及全部资料归档交接。 5.甲方应按实际发生支付筛选失败病例所产生的检查费用，并支付乙方观察费每例人民币 元，乙方应控制筛选失败病例不超过总例数的 %，如遇特殊情况，由双方协商解决。 6.甲方应按实际发生支付剔除、脱落病例所产生的检查费用，并支付乙方观察费每例人民币 元，乙方应控制剔除、脱落病例不超过总例数的 %，如遇特殊情况，由双方协商解决。 7.每例受试者补偿费人民币 元（不含应扣个人所得税，为税后金额，具体税费最终按实际计算），由乙方收到甲方付款后支付给受试者，乙方需留存受试者身份证复印件、银行账号等信息。 8.若临床试验期间，因方案修改导致研究经费发生变动，由双方重新协商解决。 9. 双方约定：若入组例数达到合同例数后需继续入组，甲方需书面通知乙方，最终结算金额以实际入组例数为准；若是计划病例未在期限内完成，双方可协商延期或更改计划病例数，均不视为违约。 四、计划与进度： 在合同正式签定，获得成都市第四人民医院临床试验伦理委员会审查批准报告，各种试验相关文件、试验用药物、研究经费、所有临床研究所需物资等到位后，乙方开始在成都市第四人民医院精神科专业内进行临床研究。力争在 月内完成 例受试者的筛选、入组、临床观察，在试验结束统计数据锁定、统计报告完成后 月内撰写出临床研究分中心小结表。若因药品、经费、临床研究所需物资等原因造成延误，责任由甲方自负。 五、研究监查： 甲方将书面委派 （电话： ）作为本项目的项目经理和 （电话： ）作为临床监查员。监查员有权监查与该项研究有关的所有受试者的原始资料。根据有关法规监查员应保护受试者的隐私。甲方从乙方调阅或因注册审评需要拿走任何试验资料均需有相关证明函并填写资料调阅和交接记录。甲方如更换项目经理和监查员应及时书面通知临床试验机构和专业。监查员每次监查需有监查记录，并书面提交存在问题和监查意见给项目PI和机构办公室。 六、合同结束对技术内容的验收、申报时限及责任： 甲方按国家药品监督管理局颁布的药品临床研究相关法规中对新药临床试验的要求以及临床试验方案，对乙方提供的注册临床试验资料进行验收。验收完成后，甲方应在完成方案规定的最后一例受试者的试验期随访后1年内完成注册申报申请，同时通报乙方本项目的注册状态。乙方有义务协助甲方对NMPA审评中提出的意见进行补充完善。如产生其他费用，双方另行协议解决。若因国家法规政策或技术指导原则标准改变和/或修订导致项目注册不被通过，乙方不承担相应责任。 七、知识产权和研究资料保存： 本项研究中所得的所有资料将属甲方产权。所有筛选和入选受试者的情况均须及时、完整、准确地记录在临床记录和报告表上。所有受试者的原始记录按GCP指导原则规定妥善保存至本中心临床试验终止后5年。5年到期前甲方需提前6个月和乙方协商试验资料是否继续保存及续存相关协议，如到期未接到甲方意见，视为甲方放弃项目和资料，乙方可自行处置。病例报告表一式二份，其中一份由甲方保存，一份由乙方保存。 八、成果的归宿和分享： 甲方在申报本临床试验研究成果时，若引用临床研究资料，乙方应作为协作单位。甲方在获得国家药品监督管理局的新药生产批件后，应向乙方提供一份复印件。 乙方在学术会议或刊物上交流临床研究结果时应征得甲方同意。 九、争议与违约处理方法： 若因试验用药物的质量导致试验失败，或由于临床试验引发的医疗纠纷及事故，甲方承担法律责任、负责处理相关事宜并赔偿乙方及受试者经济损失；若甲方未按本合同规定的时间和金额付款或未按规定的时间提供临床研究用药及相关物资，乙方有权终止合同或将合同规定之完成期限相应顺延。 双方应信守合同，若有争议，双方协商解决。协商解决不成的，双方同意将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会四川分会在成都仲裁，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。 十、受试者不良反应责任及费用解决办法： 在乙方完全按照国家药品监督管理局颁布的药品临床研究相关法规及严格按照临床研究方案实施新药临床试验的前提下，若受试者在试验期间出现与试验有关的不良事件，其法律责任、治疗费用、赔偿及乙方研究人员的法律保护全部由甲方承担。 若受试者在受试期间出现与试验有关的严重不良反应，乙方应立即通知甲方，并即刻采取适当的治疗措施。如因医疗处理不当，导致不良反应治疗延误，出现严重后果，或违反医疗常规而致的医疗纠纷，乙方应负责处理、承担相应的技术及法律责任。 特别说明：如果是由CRO公司与乙方签署合同，上述责任和赔付若CRO不负责或要求由申办方负责，则需签订三方协议，或同时签署申办方与乙方的协议，否则乙方与CRO的相关合同条款无效。 十一、合同变更及其他有关事项: 任何一方不得更改合同。若确需更改，需征得对方同意。 十二、合同生效： 本合同一式 份，甲方保留 份，乙方保留 肆 份，经签约双方签字盖章后生效。 如果授权委托代理人签订本合同，须提供法人签字的授权委托书以及代理人身份证复印件，并加盖单位公章。 （以下无正文） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 甲方（委托方）： |  |  |  |
|  | 单位名称（盖章） |  |  |  |
|  | 法定代表人/委托代理人（签字） |  |  |  |
|  | 联系部门/联系人 |  | 电话： |  |
|  | 通讯地址 |  | 邮政编码： |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |
|  | 乙方（受委托方）：成都市第四人民医院 |  |  |  |
|  | 单位名称（盖章） | 成都市第四人民医院 |  |  |
|  | 法定代表人/委托代理人（签字） |  |  |  |
|  | 药物临床试验机构 负责人（签字） |  | 电话：028- |  |
|  | 专业负责人（签字） |  | 电话：028- |  |
|  | 课题负责人（签字） |  | 电话：028- |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |